## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Creación de BD y diseño de interfaces
nb | 1.1 BS
|  | 1.1.1 | Analisis de requerimientos
|  | 1.1.2 | Crear BD
|  | 1.1.3 | Diseño de interfaz de la base datos
|  | 1.1.4 | Creación de historias de usuario
|  | 1.1.5 | Diseño de Interfacez (agregar y general)
|  | 1.1.6 | Prueba de funcionamiento en general
1.2 Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2. Funcionalidad boto agregrar
1.1 BD
|  | 1.1.1 | Creación de esquema de BD
|  | 1.1.2 | Verificación de los datos solicitados
|  | 1.1.3 | Validación
1.2 Conexión
|  | 1.2.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 1.2.2 | Validación de conexión
1.3 Codificación de boton agregar (interfaz principal)
|  | 1.3.2 | Codificación de boton de agregar
|  | 1.3.3 | Verificación mande correctamente a interfaz agregar
|  | 1.3.4 | Validación de funcionalidad
1.4 Codificación de boton agregar
|  | 1.3.1 | Validación de conexión con BD
|  | 1.3.2 | Codificación de sentencias de agregado en BD
|  | 1.3.3 | Verificación de que los datos fueron agregados
|  | 1.3.4 | Validación de funcionalidad
3. Boton buscar y Actualizar
3.1 Agregar
|  | 3.1.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 3.1.2 | Validación de conexión
|  | 3.1.3 | Validación de conexión con BD
|  | 3.1.4 | Codificación de sentencia de agregado en BD
|  | 3.1.5 | Validación de que los datos fueros agregados
|  | 3.1.6 | Validación de funcionalidad
3.2 Actualizar
|  | 3.2.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 3.2.2 | Validación de conexión con BD
|  | 3.2.3 | Codificación de sentencia de agregado en BD
|  | 3.2.4 | Validación de que los datos fueros agregados
|  | 3.2.5 | Validación de funcionalidad
3.3 Boton eliminar y limpiar
|  | 3.3.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 3.3.2 | Validación de conexión con BD
|  | 3.3.3 | Codificación de sentencia de eliminar en BD
|  | 3.3.4 | Validación de que el pastel exista
|  | 3.3.5 | Codificación de boton eliminado y limpiado
|  | 3.3.6 | Validación de funcionalidad (limpiado y eliminado)
3.4 Crear repositorio
|  | 3.4.1 | Crear repositorio

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Sistema para una Pasteleria
Rosy's Cake |  | Ricardo Arcadia Avalos | 2024-05-20 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Interfaz de pasteleria donde se podra registrar, eliminar y actuaalizar un producto. Tambien se podran limpiar campos de texto
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
| Sistema de ventas | Ricardo Arcadia Avalos | 1 |  |  | 0 | 98.57% | Completo |  | No se ha iniciado
| 1. Creación de BD y diseño de interfaces | Ricardo Arcadia Avalos | 4 |  |  | 0 | 92.86% | Completo |  | En progreso
1.1.2 | Analisis de requerimientos | Ricardo Arcadia Avalos | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.2 | Crear BD | Ricardo Arcadia Avalos | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.3 | Diseño de interfaz de la base datos | Ricardo Arcadia Avalos | 9 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.4 | Creación de historias de usuario | Ricardo Arcadia Avalos | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.5 | Diseño de Interfacez (agregar y general) | Ricardo Arcadia Avalos | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.7 | Prueba de funcionamiento en general | Ricardo Arcadia Avalos | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2 Entrega | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion | Ricardo Arcadia Avalos | 5 |  |  | 0 | 50% | En espera
1.2 | conexión |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Codificación de conexión con BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Validación de conexión |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
1.3 | Codificación de botón agregar (interfaz principal) |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Codificación de boton de agregar | [5 empty] | 100% | Completo
| Verificación mande correctamente a interfaz agregar | [5 empty] | 100% | Completo
| Validación de funcionalidad | [5 empty] | 100% | Completo
1.4 | Codificación de botón agregar |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Validación de conexión con BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Codificación de sentencias de agregado en BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Verificación de que los datos fueron agregados |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
| Validación de funcionalidad |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
3. | 3. Boton buscar y Actualizar |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1 | Buscar |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.1 | Codificación de conexión con BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.2 | Validación de conexión |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.3 | Validación de conexión con BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.4 | Codificación de sentencia de agregado en BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.5 | Validación de que los datos fueros agregados |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.6 | Validación de funcionalidad |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2 | Actualizar |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.1 | Codificación de conexión con BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.2.2 | Validación de conexión con BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.2.3 | Codificación de sentencia de agregado en BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.2.4 | Validación de que los datos fueros agregados | [5 empty] | 100% | Completo
3.2.5 | Validación de funcionalidad | [5 empty] | 100% | Completo
3.3 | Boton eliminar y limpiar |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.3.1 | Codificación de conexión con BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.3.2 | Validación de conexión con BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.3.3 | Codificación de sentencia de eliminar en BD | [5 empty] | 100% | Completo
3.3.4 | Validación de que el pastel exista | [5 empty] | 100% | Completo
3.3.5 | Codificación de boton eliminado y limpiado | [5 empty] | 100% | Completo
3.3.6 | Validación de funcionalidad (limpiado y eliminado) | [5 empty] | 100% | Completo
3.4 | Crear repositorio |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3.4.1 | Crear repositorio | [5 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0